## 표지
개발 프로그램 리스트
| 시스템명 | 스마트투자
1팀: 김준우, 김유진, 박이담

## 프로그램리스트
개발프로그램목록_스마트투자
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | html | css | javascript | DAO |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
1 | index.html 시작 페이지 |  | 시작 페이지 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
2 | index.js 시작 페이지 이벤트 처리 |  | 시작 페이지 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 중 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
3 | header.html 헤더 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
4 | search.html 검색 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
5 | nav.html 메뉴 네비게이션 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
6 | main-header.html 메인영역 헤더 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
7 | main-layout.html 메인영역 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
8 | footer.html 푸터 fragment |  | 공용 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
9 | index-content.html 시작 페이지 메인영역 | 2.4.2 2.4.3 | 실시간 국내 지수 제공 실시간 상위 지표 제공 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
10 | common.js AJAX 요청 함수 정의 |  | 공용 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 중 | 상 | O |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 김준우
11 | joinForm.html 회원가입 레이아웃 | 2.1.1 | 회원가입 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 중 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
12 | join.js 회원가입 사용자 이벤트 처리 | 2.1.1 | 회원가입 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 중 | 중 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
13 | join-content.html 회원가입 메인영역 | 2.1.1 | 회원가입 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 중 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
14 | loginForm.html 로그인 레이아웃 | 2.1.2 | 로그인 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 중 | O |  |  | 2025-02-10 | 2024-02-11 | 김준우
15 | login-content.html 로그인 메인 영역 | 2.1.2 | 로그인 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 중 | O |  |  | 2025-02-10 | 2024-02-11 | 김준우
16 | memberInfoIndex.html 회원 정보 조회 비밀번호 인증 레이아웃 | 2.1.4 | 회원 정보 조회 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
17 | memberInfoIndex-content.html 회원 정보 조회 비밀번호 인증 메인영역 | 2.1.4 | 회원 정보 조회 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
18 | memberInfo.html 회원 정보 조회 레이아웃 | 2.1.4 | 회원 정보 조회 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
19 | memberInfo-content.html 회원 정보 조회 메인영역 | 2.1.4 | 회원 정보 조회 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
20 | memberInfoModifyAuth.html 회원 정보 수정 이메일 인증 레이아웃 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
21 | info-modify-auth-content.html 회원 정보 수정 이메일 인증 메인영역 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
22 | infomodifyauth.js 회원 정보 수정 이메일 인증 사용자 이벤트 처리 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 중 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
23 | memberInfoModify.html 회원 정보 수정 레이아웃 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
24 | info-modify.js 회원 정보 수정 사용자 이벤트 처리 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 상 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
25 | info-modify-content.html 회원 정보 수정 메인영역 | 2.1.5 | 회원 정보 수정 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 중 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
26 | searchMember.html 아이디/비밀번호 찾기 레이아웃 | 2.1.6 | 아이디/비밀번호 찾기 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
27 | searchmember.js 아이디/비밀번호 찾기 사용자 이벤트 처리 | 2.1.6 | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  |  | O |  | 1 | 김준우 | 중 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
28 | searchmember-content.html 아이디/비밀번호 찾기 메인영역 | 2.1.6 | 아이디/비밀번호 찾기 |  | O |  |  |  | 1 | 김준우 | 하 | 하 | O |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 김준우
29 | stockList.html 종목 리스트 레이아웃 | 2.2.1 | 종목 리스트 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
30 | stocklist.js 종목 리스트 이벤트 처리 | 2.2.1 | 종목 리스트 조회 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
31 | stocklist-content.html 종목 리스트 메인영역 | 2.2.1 | 종목 리스트 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
32 | stockDetail.html 종목 상세 지표 레이아웃 | 2.2.2 | 긍정 점수 및 상세 지표 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
33 | stock-detail.js 종목 상세 지표 이벤트 처리 | 2.2.2 | 긍정 점수 및 상세 지표 조회 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
34 | stockdetail-content.html 종목 상세 지표 메인영역 | 2.2.2 | 긍정 점수 및 상세 지표 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  |  | O | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 김준우
35 | testInfo.html 투자 성향 검사 시작 페이지 레이아웃 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
36 | testInfo-content.html 투자 성향 검사 시작 페이지 메인영역 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
37 | riskTest.html 위험단계 설정 레이아웃 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
38 | risktest-content.html 위험단계 설정 메인영역 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
39 | interestSectors.html 관심 업종 설정 레이아웃 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
40 | interest-sectors.js 관심 업종 설정 이벤트 처리 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
41 | interestsectors-content.html 관심 업종 설정 메인영역 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
42 | setMinReturn.html 희망 수익률 설정 레이아웃 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
43 | set-min-return.js 희망 수익률 설정 이벤트 처리 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
44 | setminreturn-content 희망 수익률 설정 메인영역 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 상 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
45 | testFinish.html 투자 성향 검사 완료 페이지 레이아웃 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
46 | testfinish-content.html 투자 성향 검사 완료 페이지 메인영역 | 2.3.1 | 투자 성향 검사 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
47 | stockRecommendation.html 투자 성향별 종목추천 지표 산출 기간입력 | 2.3.2 | 투자 성향별 종목 추천 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
48 | stockrecinfo.html 투자 성향별 종목추천 지표산출 기간입력 메인영역 | 2.3.2 | 투자 성향별 종목 추천 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
49 | recommendList.html 투자 성향별 종목 추천 리스트 레이아웃 | 2.3.2 | 투자 성향별 종목 추천 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
50 | stockreclist.html 투자 성향별 종목 추천 리스트 메인영역 | 2.3.2 | 투자 성향별 종목 추천 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 상 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
51 | mypage.html 투자 성향 조회 레이아웃 | 2.3.3 | 성향 검사 결과 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
52 | mypage.js 투자 성향 조회 이벤트 처리 | 2.3.3 | 성향 검사 결과 조회 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
53 | mypage-content.html 투자 성향 조회 메인영역 | 2.3.3 | 성향 검사 결과 조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
54 | mypage.css 투자 성향 조회 상세 레이아웃 | 2.3.3 | 성향 검사 결과 조회 |  |  | O |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
55 | modifyTraits.html 투자 성향 수정 레이아웃 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
56 | modify-traits.js 투자 성향 수정 이벤트 처리 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
57 | modifytraits-content 투자 성향 수정 메인영역 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
58 | risk.html 위험 단계 수정 레이아웃 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
59 | risk.js 위험 단계 수정 이벤트 처리 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
60 | risk-content.html 위험 단계 수정 메인영역 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
61 | traitSectors.html 관심 업종 수정 레이아웃 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
62 | sectors.js 관심 업종 수정 이벤트 처리 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
63 | sectors.html 관심 업종 수정 메인영역 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
64 | expReturn.html 희망 수익률 수정 레이아웃 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 하 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
65 | exp-return.js 희망 수익률 수정 이벤트 처리 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  |  |  | O |  | 2 | 김준우 | 상 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
66 | exp-return.html 희망 수익률 수정 메인영역 | 2.3.4 | 성향 검사 결과 수정 |  | O |  |  |  | 2 | 김준우 | 중 | 중 |  | O |  | 2024-02-13 | 2025-02-17 | 김준우
67 | trend.html 실시간 이슈 정보 레이아웃 | 2.4.1 | 실시간 이슈 정보 제공 |  | O |  |  |  | 3 | 김준우 | 하 | 상 |  |  | O | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 김준우
68 | trend.js 실시간 이슈 정보 이벤트 처리 | 2.4.1 | 실시간 이슈 정보 제공 |  |  |  | O |  | 3 | 김준우 | 상 | 상 |  |  | O | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 김준우
69 | trend-content.html 실시간 이슈 정보 메인영역 | 2.4.1 | 실시간 이슈 정보 제공 |  | O |  |  |  | 3 | 김준우 | 중 | 상 |  |  | O | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 김준우